## Hoja de Control
<Nombre Proyecto>
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo>
Proyecto | <Nombre Proyecto>
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | <Nombre de la Empresa> |  | Fecha Versión | DD/MM/AAAA
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> |  | DD/MM/AAAA
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Cronograma de Actividades
Sistema de Gestion Web AFRONIAPP
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2023-01-28 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10
| Líder del Proyecto | [11 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27
[13 empty] | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | D | L
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS
1.1 | Identificación y formulación del proyecto | I | 3 | 3.4 | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema - Alcance del proyecto - Justificación (Objetivos enfocados al proyecto no al ciclo de vida) | Deyver Rodriguez |  | 2023-02-04 | 2023-02-26 | 22 | 100% | 15
1.2 | Identificación de los requisitos para la realización de software | I | 1 | 1.1 | En el proyecto se evidencian requerimientos | Darling Rodriguez |  | 2023-02-19 | 2023-03-13 | 22 | 36% | 16
1.3 | Especificar el diccionario de datos del sistema de informacion | II | 1 | 1.1 | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos | Deyver Rodriguez |  | 2023-03-05 | 2023-04-02 | 28 |  | 20 | bar: V to L
2 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN
2.1 | Diseñar el diagrama de casos de uso, objetos y clases | II | 1 | 1.1 | Se evidencia el diagrama de casos de uso, objetos y clase del proyecto usando el estándar UML 2,4,1 o superior | Deyver Rodriguez |  | 2023-03-04 | 2023-03-19 | 15 |  | 10
2.2 | Diseñar los mockups del sistema | ¦ | 1 | 1.1 | Mockups / Diseño interfaz gráfica Pagina Web Principal (HTML - CSS - JS) | Darling Rodriguez |  | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 7 |  | 5 | bar: D to J
2.3 | Diseñar el modelo entidad relacional del sistema de información | II | 1 | 1.1 | Evidencia la realización del modelo entidad relación MER | Darling Rodriguez
2.4 | Diseñar el modelo relacional del sistema de información | II | 1 | 1.1 | Evidencia la realización del Modelo Relacional MR | Deyver Rodriguez
2.5 | Diseñar el modelo relacional del sistema de información (normalizado) | II | 1 | 1.1 | Evidencia la normalización del Modelo Relacional (MR) | Darling Rodriguez
3 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN
3.1 | Codificar el sistema de informacion a partir de la planeacion y el lenguaje de programacion seleccionado | I | 1 | 1.3 | Software de acuerdo a la arquitectura propuesta siguiendo las buenas prácticas de programación | Deyver Rodriguez
3.2 | Construir la base de datos y sus consultas de acuerdo con sentencias DDL y DML | II | 1 | 1.2 | Evidencia uso de sentencias DDL y DML para la construcción de la base de datos del sistema de información | Deyver Rodriguez
3.3 | Construir el sistema de información | II | 1 | 1.2 | Opcional construcción del sistema de información con bases de datos NoSQL | Darling Rodriguez
3.4 | Elaborar y validar el manual de usuario | V | 2 | 2.3 | Presenta el manual de usuario, según normas y procedimientos establecidos | Darling Rodriguez
4 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN
4.1 | Realizar pruebas unitarias | III | 1 | 1.4 | Evidencia la realización de las pruebas unitarias del software | Deyver Rodriguez
4.2 | Realizar la documentacion de las pruebas unitarias | III | 1 | 1.4 | Evidencia la documentación de las pruebas unitarias del software | Darling Rodriguez
4.3 | Desplegar el sistema de informacion en servidores locales | IV | 2 | 2.1 | Evidencia la Instalación y configuración el servidor de aplicaciones o el App Service. | Deyver Rodriguez
4.4 | Elaborar y ejecutar el plan de migracion de datos | IV | 2 | 2.4 | Evidencia la Instalación y configuración del servidor de DB y/o fuente de datos. | Deyver Rodriguez
4.5 | Desplegar el sistema de informacion en la web | V | 2 | 2.1 | Evidencia la puesta en funcionamiento de la aplicación según plan de implementación establecido | Darling Rodriguez
1 | DESARROLLAR LA SOLUCION DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGIA DE DESARROLLO
1.1 | 584144 INTERPRETAR LA INFORMACION TECNICA DE DISEÑO PARA LA CODIFCACION DEL SOFTWARE | bar: L to D
1.2 | 584210 CREAR LAS TABLAS Y OBJETOS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y EL MOTOR DE BASE DE DATOS SELECCIONADO | bar: L to D
1.3 | 584211 CODIFICAR EL SOFTWARE UTILIZANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACION Y LA PLATAFORMA SELECCIONADA | bar: L to D
1.4 | 584212 VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE APLICANDO PRUEBAS UNITARIAS | bar: L to D
2 | IMPLEMENTAR LA SOLUCION DE SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE OPERACIÓN Y MODELOS DE REFERENCIA
2.1 | 584227DESPLEGAR EL SOFTWARE CONSTRUIDO DEACUERDO CON LA PLATAFORMA TECNOLOGICA | bar: L to D
2.2 | 584228VERIFICAR LA IMPLANTACION DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON CONDICIONES ESTABLECIDAS | bar: L to D
2.3 | 584229 ELABORAR EL MANUAL DE USUARIO, SEGÚN NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS | bar: L to D
2.4 | 584230 PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACION DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON PLATAFORMA TECNOLOGICA | bar: L to D
3 | GESTIONAR PROCESOS PROPIOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE ACUERDO CON EL PERFIL PERSONAL Y LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL
3.1 | 584273 VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | bar: L to D
3.2 | 584274 ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO | bar: L to D
3.3 | 584275 INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PROFESIONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL | bar: L to D
3.4 | 584276 CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVOY SOCIAL | bar: L to D
Note on H11: Predecesor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos